## Sheet1
 | time axis 2023-01-31 to 2023-06-05
Title | Start Date | End Date | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05
Preparation | 2023-01-31 | 2023-02-06 | bar: 2023-01-31 to 2023-02-06
Interview Draft | 2023-01-31 | 2023-01-31 | bar: 2023-01-31
Contact people for interviews | 2023-01-31 | 2023-01-31 | bar: 2023-01-31
Research initial UX methods | 2023-01-31 | 2023-02-02 | bar: 2023-01-31 to 2023-02-02
Research Image Analysis methods | 2023-01-31 | 2023-02-02 | bar: 2023-01-31 to 2023-02-02
Create Git repository | 2023-01-31 | 2023-01-31 | bar: 2023-01-31
Create Overleaf document for final report | 2023-01-31 | 2023-01-31 | bar: 2023-01-31
Look into using wheel from bike to rotate | 2023-02-02 | 2023-02-06 | bar: 2023-02-02 to 2023-02-06
Finish expert interview | 2023-02-02 | 2023-02-06 | bar: 2023-02-02 to 2023-02-06
Start writing inital part of report | 2023-02-02 | 2023-02-06 | bar: 2023-02-02 to 2023-02-06
Fill in Gantt diagram | 2023-02-02 | 2023-02-06 | bar: 2023-02-02 to 2023-02-06
Talk about Gantt diagram and mid-project goals | 2023-02-07 | 2023-02-07 | bar: 2023-02-07
Android app prototype | 2023-02-02 | 2023-02-07 | bar: 2023-02-02 to 2023-02-06
Send email to Daniel | 2023-02-02 | 2023-02-02 | bar: 2023-02-02
Iteration 1 - Ground Truth | 2023-02-07 | 2023-02-13 | bar: 2023-02-07 to 2023-02-13
Plan wheel data collection | 2023-02-07 | 2023-02-07 | bar: 2023-02-07
Create rotating wheel setup | 2023-02-08 | 2023-02-08 | bar: 2023-02-08
Execute wheel data collection | 2023-02-09 | 2023-02-09 | bar: 2023-02-09
Offline analysis of bike wheel data | 2023-02-10 | 2023-02-12 | bar: 2023-02-10 to 2023-02-12
Write BML#1 section in report | 2023-02-11 | 2023-02-13 | bar: 2023-02-11 to 2023-02-13
Dennis interview | 2023-02-13 | 2023-02-13 | bar: 2023-02-13
Learn meeting | 2023-02-13 | 2023-02-13 | bar: 2023-02-13
Iteration 2 - Offline Eye Tracking | 2023-02-14 | 2023-02-20 | bar: 2023-02-14 to 2023-02-20
Begin BML#2 section in report | 2023-02-14 | 2023-02-14 | bar: 2023-02-13 to 2023-02-21
Per Meeting #2 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | bar: 2023-02-16
Write Dennis section | 2023-02-17 | 2023-02-18 | bar: 2023-02-17 to 2023-02-18
Prepare eye tracking experiment | 2023-02-19 | 2023-02-20 | bar: 2023-02-13 to 2023-02-14; 2023-02-19 to 2023-02-20
Learn meeting | 2023-02-20 | 2023-02-20 | bar: 2023-02-20
Iteration 2 - Offline Eye Tracking | 2023-02-21 | 2023-02-27 | bar: 2023-02-21 to 2023-02-27
Conduct eye tracking experiment | 2023-02-21 | 2023-02-21 | bar: 2023-02-21
Calculate eye direction by hand | 2023-02-21 | 2023-02-22 | bar: 2023-02-21 to 2023-02-22
Research different eye detection packages and pick one | 2023-02-21 | 2023-02-21 | bar: 2023-02-21
Implementation of MediaPipe | 2023-02-21 | 2023-02-27 | bar: 2023-02-21 to 2023-02-27
Write Kotlin vs. Java section | 2023-02-24 | 2023-02-26 | bar: 2023-02-24 to 2023-02-26
Write communication with The Danish Armed Forces section | 2023-02-24 | 2023-02-26 | bar: 2023-02-24 to 2023-02-26
Iteration 2 - Offline Eye Tracking | 2023-02-28 | 2023-03-06 | bar: 2023-02-23 to 2023-03-06
Conduct offline analysis | 2023-02-28 | 2023-03-02 | bar: 2023-02-23 to 2023-03-02
Implement eye detection package | 2023-02-28 | 2023-03-04 | bar: 2023-02-15 to 2023-02-17; 2023-02-28 to 2023-03-04
Hand in project plan | 2023-03-01 | 2023-03-01 | bar: 2023-03-01
Per meeting #3 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | bar: 2023-03-02; 2023-03-06
Do ML analysis on recordings | 2023-03-03 | 2023-03-05 | bar: 2023-03-03 to 2023-03-05
Compare ML analysis with manual calculations | 2023-03-05 | 2023-03-05 | bar: 2023-03-05
Learn Meeting | 2023-03-06 | 2023-03-06 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-02; 2023-03-06
Finish BML#2 Section | 2023-03-06 | 2023-03-06 | bar: 2023-03-05 to 2023-03-06
Iteration 3 - VOMS Testing | 2023-03-07 | 2023-03-13 | bar: 2023-03-07 to 2023-03-13
Plan and execute simple linear experiment | 2023-03-07 | 2023-03-08 | bar: 2023-03-06 to 2023-03-08
Evaluate whether eye tracking works with moving camera | 2023-03-10 | 2023-03-12 | bar: 2023-03-08; 2023-03-10 to 2023-03-12
Begin writing BML#3 Section In Report | 2023-03-10 | 2023-03-13 | bar: 2023-03-10 to 2023-03-13
Iteration 3 - VOMS Testing | 2023-03-14 | 2023-03-20 | bar: 2023-03-14 to 2023-03-20
Learn Meeting | 2023-03-19 | 2023-03-19 | bar: 2023-03-14 to 2023-03-20
Finish BML#3 Section | 2023-03-20 | 2023-03-20 | bar: 2023-03-14 to 2023-03-20
Iteration 4 - UX End User Testing | 2023-03-21 | 2023-03-27 | bar: 2023-03-21 to 2023-03-27
Start writing BML#4 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | bar: 2023-03-09 to 2023-03-13; 2023-03-21; 2023-04-17
Create Lean Canvas | 2023-03-21 | 2023-03-21 | bar: 2023-03-09 to 2023-03-13; 2023-03-21
Create roleplaying test comparing two methods of testing | 2023-03-22 | 2023-03-23 | bar: 2023-03-09 to 2023-03-13; 2023-03-22 to 2023-03-23; 2023-04-11 to 2023-04-17
Test on friends, colleagues, family members and strangers | 2023-03-23 | 2023-03-27 | bar: 2023-03-09 to 2023-03-14; 2023-03-23 to 2023-03-27
Iteration 4 - UX End User Testing | 2023-03-28 | 2023-04-03 | bar: 2023-03-28 to 2023-04-03
Learn Meeting | 2023-04-02 | 2023-04-02 | bar: 2023-01-31; 2023-03-28 to 2023-04-03
Finish BML#4 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | bar: 2023-01-31; 2023-03-28; 2023-03-30 to 2023-04-03
Iteration 5 - Eye Tracking App | 2023-04-04 | 2023-04-10 | bar: 2023-04-04 to 2023-04-10
Start BML#5 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | bar: 2023-04-04
Decide which type of test to implement | 2023-04-04 | 2023-04-04 | bar: 2023-04-04
Create backend for caching all data in memory | 2023-04-04 | 2023-04-06 | bar: 2023-04-04 to 2023-04-06
Collect optical data | 2023-04-04 | 2023-04-08 | bar: 2023-04-04 to 2023-04-08; 2023-04-11; 2023-04-17
Create export to offline data functionality | 2023-04-07 | 2023-04-09 | bar: 2023-04-07 to 2023-04-09
Iteration 5 - Eye Tracking App | 2023-04-11 | 2023-04-17 | bar: 2023-04-11 to 2023-04-17
Iteration 5 - Eye Tracking app | 2023-04-18 | 2023-04-24 | bar: 2023-04-18 to 2023-04-24
Iteration 5 - Eye Tracking App | 2023-04-25 | 2023-05-01 | bar: 2023-02-15 to 2023-02-21; 2023-04-18; 2023-04-24 to 2023-05-01
Learn meeting | 2023-04-30 | 2023-04-30 | bar: 2023-02-15 to 2023-02-21; 2023-04-30
Finish BML#5 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | bar: 2023-05-01; 2023-05-08
Iteration 6 - Environmental Testing | 2023-05-02 | 2023-05-08 | bar: 2023-04-25; 2023-05-01 to 2023-05-08; 2023-05-15
Begin BML#6 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | bar: 2023-05-02; 2023-05-09; 2023-05-15; 2023-05-22
Plan ambient lighting test | 2023-05-02 | 2023-05-03 | bar: 2023-05-02 to 2023-05-03; 2023-05-09; 2023-05-15; 2023-05-22
Conduct ambient lighting test | 2023-05-04 | 2023-05-04 | bar: 2023-05-04; 2023-05-09; 2023-05-15; 2023-05-22
Write section about ambient lighting test | 2023-05-04 | 2023-05-07 | bar: 2023-05-04 to 2023-05-07; 2023-05-09; 2023-05-15; 2023-05-22
Learn Meeting | 2023-05-04 | 2023-05-04 | bar: 2023-05-04
Finish BML#6 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-09; 2023-05-15; 2023-05-22
Iteration 7 - Product Validation | 2023-05-09 | 2023-05-15 | bar: 2023-05-09 to 2023-05-15; 2023-05-22
Begin BML#7 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | bar: 2023-05-09
Create baselines data over several days | 2023-05-09 | 2023-05-14 | bar: 2023-05-09 to 2023-05-14; 2023-05-29
Prepare sleep deprived test | 2023-05-15 | 2023-05-15 | bar: 2023-05-15; 2023-05-29
Iteration 7 - Product Validation | 2023-05-16 | 2023-05-22 | bar: 2023-05-16 to 2023-05-22; 2023-05-29
Conduct sleep deprived test | 2023-05-16 | 2023-05-21 | bar: 2023-05-16 to 2023-05-21
Learn Meeting | 2023-05-21 | 2023-05-21 | bar: 2023-05-21
Finish BML#7 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | bar: 2023-05-22
Finishing Report | 2023-05-23 | 2023-05-29 | bar: 2023-05-23 to 2023-05-29
Final Week | 2023-05-30 | 2023-06-05 | bar: 2023-05-30 to 2023-06-05
Hand in final deliverable | 2023-06-05 | 2023-06-05 | bar: 2023-06-05